## Roadmap QA Automation
ID | Etapa | Tipo de cliente | Nombre de flujo a automatizar | Descripción del flujo a automatizar | Tipo de escenario | Criticidad | Prioridad | Estado de automatización % | Dependencias | Observaciones
QA-AUTO-001 | 01. Compra | B2C Vetify | Compra de plan B2C | Realizar compra de un plan Vetify | Happy Path | Alta | 1 | 50 |  | Incluye TS-01 a TS-07 de Flujo de Compra (compra exitosa, fallida, asociacion con usuario existente, cupones, formulario pasos 1-3). 19/31 CPs automatizados. Principal freno: TS-04 Cupones (1/7) por falta de un cupon de prueba real en el ambiente de QA -- es un tema de datos/negocio, no de codigo.
QA-AUTO-002 | 01. Compra | OSDE Adquirente | Compra de plan OSDE Adquirente | Realizar compra de un plan Vetify | Happy Path | Alta | 1 | 50 |  | Incluye TS-01 a TS-07. 16/31 CPs automatizados. Mismo freno de cupon que B2C (TS-04, 1/7). Pendiente de confirmar: TS-01 (compra exitosa) figura 0/8 en Casos de Prueba.xlsx, pero hoy (29/08) hay un test real de compra exitosa para OSDE Adquirente que corre y pasa -- posible desactualizacion del tracker tactico, no de este roadmap.
QA-AUTO-003 | 01. Compra | OSDE Capitado | Alta de plan capitado | Procesar alta de un afiliado capitado OSDE y validar asociación del plan. | Happy Path | Alta | 1 | 100 |  | 5/5 CPs automatizados (TS-01 Proceso de Compra + TS-02 Validacion de formulario).
QA-AUTO-004 | 01. Compra | Flux Capitado | Alta de plan Flux Capitado | Procesar alta Flux Capitado y validar asociación de cliente, plan y mascota. | Happy Path | Alta | 1 | 100 |  | 5/5 CPs automatizados, pero la unica cuenta del pool tageada Flux Capitado resulto ser un producto OSDE real bajo la etiqueta equivocada (ver qa-workspace/known-issues.md). El 100% no confirma todavia cobertura del sub-segmento Flux genuino.
QA-AUTO-005 | 02. Backend / Engage/ Sise | B2C Vetify | Alta de cliente | Validar creación del cliente en Engage a partir de una compra B2C. | Happy Path | Alta | 1 | 0 |  | Gap en el tracker tactico: no existe una hoja de Casos de Prueba.xlsx dedicada a validaciones de backend Salesforce o Engage. Nota importante: el codigo de Flujo de Compra (VetifyCheckoutPage.completePersonalData) SI valida partes del payload enviado a la API de Salesforce como parte del test de compra, pero eso no esta documentado como CP propio -- posible cobertura parcial no trackeada, requiere revision dedicada antes de confirmar un numero distinto de 0.
QA-AUTO-006 | 02. Backend / Engage/ Sise | OSDE Adquirente | Alta de cliente adquirente | Validar creación del cliente adquirente y datos asociados posterior a compra. | Happy Path | Alta | 1 | 0 |  | Gap en el tracker tactico: no existe una hoja de Casos de Prueba.xlsx dedicada a validaciones de backend Salesforce o Engage. Nota importante: el codigo de Flujo de Compra (VetifyCheckoutPage.completePersonalData) SI valida partes del payload enviado a la API de Salesforce como parte del test de compra, pero eso no esta documentado como CP propio -- posible cobertura parcial no trackeada, requiere revision dedicada antes de confirmar un numero distinto de 0.
QA-AUTO-007 | 02. Backend / Sise | OSDE Capitado | Alta de cliente capitado | Validar alta y asociación del cliente capitado con OSDE y plan correspondiente. | Happy Path | Alta | 1 | 0 |  | Gap en el tracker tactico: no existe una hoja de Casos de Prueba.xlsx dedicada a validaciones de backend Salesforce o Engage. Nota importante: el codigo de Flujo de Compra (VetifyCheckoutPage.completePersonalData) SI valida partes del payload enviado a la API de Salesforce como parte del test de compra, pero eso no esta documentado como CP propio -- posible cobertura parcial no trackeada, requiere revision dedicada antes de confirmar un numero distinto de 0.
QA-AUTO-008 | 02. Backend / Sise | Flux Capitado | Alta de cliente Flux | Validar alta del cliente y asociación correcta con plan Flux Capitado. | Happy Path | Alta | 1 | 0 |  | Gap en el tracker tactico: no existe una hoja de Casos de Prueba.xlsx dedicada a validaciones de backend Salesforce o Engage. Nota importante: el codigo de Flujo de Compra (VetifyCheckoutPage.completePersonalData) SI valida partes del payload enviado a la API de Salesforce como parte del test de compra, pero eso no esta documentado como CP propio -- posible cobertura parcial no trackeada, requiere revision dedicada antes de confirmar un numero distinto de 0.
QA-AUTO-009 | 02. Backend / Engage/ Sise | B2C Vetify | Alta | Validar que el cliente comprado quede correctamente generado/habilitado en Engage. | Happy Path | Alta | 1 | 0 |  | Gap en el tracker tactico: no existe una hoja de Casos de Prueba.xlsx dedicada a validaciones de backend Salesforce o Engage. Nota importante: el codigo de Flujo de Compra (VetifyCheckoutPage.completePersonalData) SI valida partes del payload enviado a la API de Salesforce como parte del test de compra, pero eso no esta documentado como CP propio -- posible cobertura parcial no trackeada, requiere revision dedicada antes de confirmar un numero distinto de 0.
QA-AUTO-010 | 02. Backend / Engage/ Sise | OSDE Adquirente | Alta | Validar generación del cliente adquirente en Engage posterior a la compra. | Happy Path | Alta | 1 | 0 |  | Gap en el tracker tactico: no existe una hoja de Casos de Prueba.xlsx dedicada a validaciones de backend Salesforce o Engage. Nota importante: el codigo de Flujo de Compra (VetifyCheckoutPage.completePersonalData) SI valida partes del payload enviado a la API de Salesforce como parte del test de compra, pero eso no esta documentado como CP propio -- posible cobertura parcial no trackeada, requiere revision dedicada antes de confirmar un numero distinto de 0.
QA-AUTO-011 | 02. Backend / Sise | OSDE Capitado | Alta - capitado osde | Validar generación/habilitación del cliente capitado | Happy Path | Alta | 1 | 0 |  | Gap en el tracker tactico: no existe una hoja de Casos de Prueba.xlsx dedicada a validaciones de backend Salesforce o Engage. Nota importante: el codigo de Flujo de Compra (VetifyCheckoutPage.completePersonalData) SI valida partes del payload enviado a la API de Salesforce como parte del test de compra, pero eso no esta documentado como CP propio -- posible cobertura parcial no trackeada, requiere revision dedicada antes de confirmar un numero distinto de 0.
QA-AUTO-012 | 02. Backend / Engage/ Sise | Flux Capitado | Alta en Engage - Flux | Validar generación/habilitación del cliente Flux en Engage. | Happy Path | Alta | 1 | 0 |  | Gap en el tracker tactico: no existe una hoja de Casos de Prueba.xlsx dedicada a validaciones de backend Salesforce o Engage. Nota importante: el codigo de Flujo de Compra (VetifyCheckoutPage.completePersonalData) SI valida partes del payload enviado a la API de Salesforce como parte del test de compra, pero eso no esta documentado como CP propio -- posible cobertura parcial no trackeada, requiere revision dedicada antes de confirmar un numero distinto de 0.
QA-AUTO-013 | 02. Backend / Engage/ Sise | Todos | Asociación cliente-plan | Validar que cliente, plan, vigencia y datos de contratación queden correctamente asociados. | Validación | Alta | 1 | 0 |  | Gap en el tracker tactico: no existe una hoja de Casos de Prueba.xlsx dedicada a validaciones de backend Salesforce o Engage. Nota importante: el codigo de Flujo de Compra (VetifyCheckoutPage.completePersonalData) SI valida partes del payload enviado a la API de Salesforce como parte del test de compra, pero eso no esta documentado como CP propio -- posible cobertura parcial no trackeada, requiere revision dedicada antes de confirmar un numero distinto de 0.
QA-AUTO-015 | 02. Backend / Engage/ Sise | Todos | Datos incompletos / inconsistentes | Validar comportamiento ante información obligatoria faltante o inconsistente en alta. | Negativo | Media | 2 | 0 |  | Gap en el tracker tactico: no existe una hoja de Casos de Prueba.xlsx dedicada a validaciones de backend Salesforce o Engage. Nota importante: el codigo de Flujo de Compra (VetifyCheckoutPage.completePersonalData) SI valida partes del payload enviado a la API de Salesforce como parte del test de compra, pero eso no esta documentado como CP propio -- posible cobertura parcial no trackeada, requiere revision dedicada antes de confirmar un numero distinto de 0.
QA-AUTO-016 | 03. Usuario / Acceso | Adquirente | Creación de usuario en webapp - adquirente | Validar creación del usuario en Engage para el mundo adquirente posterior al alta. | Happy Path | Alta | 1 | 100 |  | Gestion de Usuario, bloque Adquirentes OSDE, TS-01 Registracion: 5/5 CPs automatizados.
QA-AUTO-017 | 03. Usuario / Acceso | Capitado OSDE | Alta de capitado - usuario | Validar alta del capitado y habilitación de acceso asociado al afiliado. | Happy Path | Alta | 1 | 100 |  | Gestion de Usuario, bloque Capitado OSDE, TS-01 Registracion: 5/5 CPs automatizados.
QA-AUTO-018 | 03. Usuario / Acceso | Todos | Registración de usuario | Registrar un usuario nuevo y validar creación correcta de credenciales. | Happy Path | Alta | 1 | 100 |  | TS-01 Registracion CP-04 (Registracion exitosa) -- patron identico automatizado en los 4 productos (B2C, Adquirente OSDE, Capitado OSDE, Capitado Flux).
QA-AUTO-019 | 03. Usuario / Acceso | Todos | Registración con usuario existente | Intentar registrar un usuario como nuevo ya existente y validar mensaje/comportamiento esperado. | Validación | Media | 2 | 100 |  | TS-01 Registracion CP-01 (Email ya existente) -- automatizado en los 4 productos.
QA-AUTO-020 | 03. Usuario / Acceso | Todos | Registración con datos inválidos | Validar controles de formato y campos obligatorios durante registración. | Validación | Media | 2 | 100 |  | TS-01 Registracion CP-02 (Contrasena debil) + CP-05 (Campos obligatorios) -- automatizados en los 4 productos.
QA-AUTO-021 | 03. Usuario / Acceso | Todos | Activación de usuario | Activar usuario y validar habilitación de acceso a WebApp. | Happy Path | Alta | 1 | 100 |  | TS-03 Activacion de Cuenta completo: 5/5 CPs automatizados (campos obligatorios, tipos de documento, documento no existente/ya registrado, activacion exitosa).
QA-AUTO-022 | 03. Usuario / Acceso | Todos | Creación de contraseña | Crear contraseña cumpliendo reglas de seguridad y validar acceso posterior. | Happy Path | Alta | 1 | 100 |  | Cubierto implicitamente por TS-01 CP-04 (Registracion exitosa, incluye setear contrasena valida). No hay un CP dedicado solo a crear contrasena, pero el camino feliz esta probado.
QA-AUTO-023 | 03. Usuario / Acceso | Todos | Contraseña inválida | Validar rechazo de contraseña que no cumpla las reglas definidas. | Negativo | Media | 2 | 100 |  | TS-01 Registracion CP-02 (Contrasena debil) -- automatizado.
QA-AUTO-024 | 03. Usuario / Acceso | Todos | Primer login Webapp | Ingresar por primera vez y validar acceso, sesión y landing inicial. | Happy Path | Alta | 1 | 100 |  | TS-02 Iniciar Sesion CP-03 (Email y contrasena correcta) -- automatizado.
QA-AUTO-025 | 03. Usuario / Acceso | Todos | Login con credenciales inválidas | Validar comportamiento ante usuario/contraseña incorrectos. | Negativo | Alta | 1 | 100 |  | TS-02 Iniciar Sesion CP-01 (Contrasena incorrecta) + CP-02 (Email no existente) -- automatizados.
QA-AUTO-026 | 03. Usuario / Acceso | Todos | Recuperación de contraseña | Solicitar recuperación, completar proceso y validar acceso con nueva contraseña. | Happy Path | Alta | 1 | 50 |  | Incluye 2 sub-flujos con estados distintos: solicitar el reset (TS-04 IMAS-3215, 5/5 automatizado) funciona; completar el cambio via el link (TS-05 Cambio de Contrasena, 0/5) esta bloqueado por el problema de rate-limit/invalidacion de ticket documentado 2026-08-29. 5/10 CPs combinados.
QA-AUTO-027 | 03. Usuario / Acceso | Todos | Recuperación con usuario inexistente | Validar comportamiento ante solicitud de recuperación para usuario no registrado. | Negativo | Media | 2 | 100 |  | TS-04 Olvide contrasena CP-03 (Negativo, email no registrado) -- automatizado.
QA-AUTO-028 | 03. Usuario / Acceso | Todos | Cambio de contraseña | Cambiar contraseña desde usuario autenticado y validar nuevo acceso. | Happy Path | Alta | 1 | 0 |  | Gap real: no existe un CP dedicado a cambiar contrasena desde un usuario ya autenticado (distinto del reseteo via email) en ninguna hoja de Casos de Prueba.xlsx revisada hasta ahora (Flujo de Compra, Gestion de Usuario, Perfil).
QA-AUTO-029 | 03. Usuario / Acceso | Todos | Cambio con contraseña actual incorrecta | Validar rechazo cuando la contraseña actual informada no coincide. | Negativo | Media | 2 | 0 |  | Mismo gap que la fila anterior -- no hay CP de cambio de contrasena logueado, por lo tanto tampoco de su variante de rechazo.
QA-AUTO-030 | 03. Usuario / Acceso | Todos | Logout | Cerrar sesión y validar invalidación de sesión. | Happy Path | Alta | 1 | 0 |  | Gap real: no hay un CP dedicado a Logout en ninguna hoja revisada. Nota aparte: existe un bug conocido de logout en Prestadores (BUG-008, Auth0 no cierra sesion) pero es un hallazgo puntual, no una suite de casos de Logout general.
QA-AUTO-031 | 03. Usuario / Acceso | Todos | Acceso posterior a logout | Intentar acceder a contenido autenticado luego de cerrar sesión. | Negativo | Alta | 1 | 0 |  | Gap real: no hay CP de acceso a contenido protegido tras logout en las hojas revisadas.
QA-AUTO-032 | 03. Usuario / Acceso | Todos | Refresh de sesión | Validar persistencia/comportamiento de sesión al refrescar la WebApp. | Regresión | Alta | 1 | 0 |  | Gap real: no hay CP de persistencia de sesion ante refresh en las hojas revisadas.
QA-AUTO-033 | 04. WebApp - Perfil y mascotas | Todos | Visualización de perfil | Ingresar al perfil y validar visualización de datos del cliente. | Happy Path | Media | 2 | 100 |  | Hoja Perfil, CP Visualizacion del perfil -- automatizado (desktop y mobile).
QA-AUTO-034 | 04. WebApp - Perfil y mascotas | Todos | Edición de perfil | Modificar datos editables y validar persistencia del cambio. | Happy Path | Media | 2 | 25 |  | Hoja Perfil: cambiar foto (automatizado) y actualizar telefono (automatizado) SI estan cubiertos. Cambiar DNI es el punto debil: 2 de 4 CPs ni siquiera estan escritos todavia (marcados DBD en el Excel tactico) y los otros 2 estan escritos pero no automatizados. 2/6 CPs reales automatizados.
QA-AUTO-035 | 04. WebApp - Perfil y mascotas | Todos | Visualización de mascotas | Consultar mascotas asociadas y validar información. | Happy Path | Alta | 1 | 75 |  | Revisado tras encontrar la hoja Misceláneas: CP-01 (Mobile) confirma ver al menos una mascota en Mis mascotas -- automatizado. Sumado a la evidencia indirecta ya vista en Credenciales (plan con y sin mascota asociada). Sigue siendo smoke test (ve al menos una), no valida el detalle completo del listado, pero ya no es un gap de tracking como se penso antes de revisar esta hoja.
QA-AUTO-036 | 04. WebApp - Perfil y mascotas | Todos | Detalle de mascota | Ingresar al detalle de mascota y validar datos, plan y servicios asociados. | Happy Path | Alta | 1 | 0 |  | Gap real: no hay CP dedicado a ver el detalle completo de una mascota (datos, plan, servicios asociados) en ninguna hoja revisada.
QA-AUTO-037 | 04. WebApp - Perfil y mascotas | Todos | Cambio/selección de mascota | Cambiar mascota activa y validar actualización de contexto. | Happy Path | Alta | 1 | 0 |  | Gap real: no hay CP dedicado a cambiar la mascota activa/contexto. Existe un selector de mascota en otras pantallas (ej. videollamada) pero sin CP propio de este comportamiento.
QA-AUTO-080 | 03. Usuario / Acceso | Todos | Visualización de Tour onboarding por primera vez | Ver elon boarding la primera vez que se logue en cualquier ya sea mobile o desktop | Happy Path | Alta | 1 | 0 |  | Gap real: no hay ningun CP de Tour de onboarding en Casos de Prueba.xlsx todavia -- funcionalidad nunca disenada como caso de prueba.
QA-AUTO-081 | 03. Usuario / Acceso | Todos | Tour onboarding en segundo logueo | El loguearse por segunda vez en cualquier dispositivo no debe visualizarse el onboarding | Negativo | Baja | 3 | 0 |  | Mismo gap que la fila anterior.
QA-AUTO-038 | 05. Credencial | Todos | Visualización de credencial Empty | Visualizar las"n " credenciales ,según los planes contratados por el cliente. | Happy Path | Alta | 1 | 100 |  | Hoja Credenciales, TS-01 Visualizacion de Planes (4/4) + TS-04 Ver Credenciales (2/2) -- 6/6 CPs automatizados.
QA-AUTO-039 | 05. Credencial | Todos | Carga de credencial | Cargar credencial/documentación de mascota y validar proceso end-to-end. | Happy Path | Alta | 1 | 100 |  | Hoja Credenciales, TS-03 Crear Credencial, CP-01 (cargar con foto) -- automatizado. CP-02 (cargar sin foto) esta marcado [Obsoleto] en el Excel tactico, excluido del calculo.
QA-AUTO-040 | 05. Credencial | Todos | Validación de credencial | Validar comportamiento ante credencial esperado | Validación | Alta | 1 | 100 |  | Hoja Credenciales, TS-02 Cargar credencial - Validacion de Pasos, subconjunto de navegacion/campos (18 CPs, excluyendo los 5 de camara/formato/tamano que se cuentan en la fila de errores) -- 18/18 automatizados.
QA-AUTO-041 | 05. Credencial | Todos | Credencial cargada con errores | Cargar Foto/ dato inválido y validar rechazo y mensaje. | Negativo | Media | 2 | 50 |  | Hoja Credenciales, TS-02, subconjunto de errores (columna Automatizado Desktop): fecha futura (No), camara no disponible (No), camara disponible (No -- limitacion real de dispositivo, no gap de automatizacion), formato invalido (Si), imagen demasiado grande (Si). 2/5 CPs en desktop. Aparte: el mismo caso de imagen demasiado grande tiene un test MOBILE escrito el 2026-08-29 pero todavia sin verificar en vivo (columna Automatizado Mobile de esta misma hoja sigue en No) -- no afecta este numero, que es solo desktop.
QA-AUTO-043 | 05. Credencial | Todos | Encuesta CE post carga | Validar disparo de encuesta de experiencia posterior a carga de credencial. | Validación | Baja | 3 | 0 |  | Gap real: no hay CP dedicado al disparo de la encuesta de experiencia (CE) post carga de credencial en ninguna hoja revisada.
QA-AUTO-044 | 06. Servicios Emergencias | Todos | Visualizar en el menu y Quick Access | Ingresar a la opción y visualizar la información del servico | Happy Path | Alta | 1 | 100 |  | Hoja Miscelaneas, CP-04 (Mobile): ve las tarjetas de Emergencias y Asistencia presencial en Servicios -- automatizado.
QA-AUTO-045 | 06. Servicios Asistencia presencial | Todos | Visualizar en el menu y Quick Access | Ingresar a la opción y visualizar la información del servico | Happy Path | Alta | 1 | 100 |  | Hoja Miscelaneas, CP-04 (Mobile): ve las tarjetas de Emergencias y Asistencia presencial en Servicios -- automatizado (mismo CP que Emergencias).
QA-AUTO-047 | 06. Servicios Asistencia a domicilio | Todos | Visualizar en el menu y Quick Access | Ingresar a la opción y visualizar la información del servico | Happy Path | Alta | 2 | 100 |  | Hoja Miscelaneas, CP-08 (Mobile): Llamanos por telefono abre el marcador del sistema -- automatizado.
QA-AUTO-082 | 06. Historial de Atención | Todos | Visualizar en el menu y Quick Access | Ingresar a la opción y visualizar la información del servico | Happy Path | Alta | 1 | 100 |  | Hoja Miscelaneas, CP-06 (Mobile): muestra la historia clinica de una mascota -- automatizado.
QA-AUTO-048 | 07. Videollamada | Todos | Solicitar videollamada | Seleccionar mascota, servicio y solicitar videollamada end-to-end. | Happy Path | Alta | 1 | 100 |  | Hoja Videollamadas, combinando IMAS-3899 (5 de 5, bloqueo sin credencial), IMAS-3174 (8 de 8, flujo 1 mascota), IMAS-3889 (17 de 18, multi-mascota y adjuntos, unico No es un caso de bypass de validacion directo a API), IMAS-3909 (4 de 4, limites de turnos) e IMAS-4023 (4 de 4, errores de carga de archivo, excluyendo 1 CP marcado Fuera de alcance). 38 de 39 CPs.
QA-AUTO-049 | 07. Videollamada | Todos | Ingreso a videollamada | Validar redirección e ingreso correcto a la videollamada. | Happy Path | Alta | 1 | 0 |  | Los 2 CPs relacionados (IMAS-3894 CP05 y CP06) estan marcados explicitamente como Brecha de cobertura y Fuera de alcance en Casos de Prueba.xlsx -- salir de la videoconsulta (sala de espera, ingreso y salida) fue una decision ya tomada de no automatizar, no un gap pendiente de priorizar.
QA-AUTO-050 | 07. Videollamada | Todos | Finalización de videollamada | Finalizar sesión y validar retorno/estado posterior. | Happy Path | Alta | 1 | 0 |  | Mismo caso que la fila anterior (IMAS-3894 CP05 y CP06, Brecha de cobertura y Fuera de alcance) -- ingresar a la videoconsulta en si (mas alla del turno agendado) fue decision de no automatizar, no gap pendiente.
QA-AUTO-051 | 07. Videollamada | Todos | Redirección incorrecta | Validar que no ocurra redirect incorrecto durante el acceso a videollamada. | Regresión | Alta | 1 | 100 |  | Hoja Videollamadas, IMAS-3894 CP08, caso de Regresion: la assistanceId vieja no ofrece acciones habilitadas tras reprogramar -- automatizado.
QA-AUTO-052 | 07. Videollamada | Todos | Refresh durante videollamada | Validar comportamiento ante refresh y persistencia/cierre de sesión. | Regresión | Alta | 1 | 0 |  | Gap real: no hay CP de refresh de pagina durante una videollamada activa en ninguna hoja revisada.
QA-AUTO-053 | 07. Videollamada | Todos | Error de acceso a videollamada | Validar mensaje y comportamiento ante indisponibilidad/error del servicio. | Negativo | Media | 2 | 0 |  | Gap real: el unico negativo relacionado (IMAS-3899 CP05, backend rechaza turno sin credencial) ya esta contado en la fila de Solicitar videollamada -- no hay CP de error o indisponibilidad del servicio de videollamada en si.
QA-AUTO-083 | 07. Videollamada | Todos | Cancelar turno ya agendado | Permitir la cancelación del turno | Happy Path | Alta | 1 | 100 |  | Hoja Videollamadas, IMAS-3894 CP03: cancelacion con doble check -- automatizado.
QA-AUTO-054 | 08. Prestadores / Red | Todos | Acceso al mapa de veterinarias | Ingresar al mapa y validar carga correcta. | Happy Path | Alta | 1 | 0 |  | Gap real: no hay ningun CP sobre el mapa de prestadores o veterinarias en ninguna hoja de Casos de Prueba.xlsx (incluyendo Miscelaneas, que no lo menciona).
QA-AUTO-055 | 08. Prestadores / Red | Todos | Búsqueda de veterinarias | Buscar prestadores por ubicación/filtros disponibles. | Happy Path | Alta | 1 | 0 |  | Gap real: no hay ningun CP sobre el mapa de prestadores o veterinarias en ninguna hoja de Casos de Prueba.xlsx (incluyendo Miscelaneas, que no lo menciona).
QA-AUTO-056 | 08. Prestadores / Red | Todos | Detalle de veterinaria | Ingresar al detalle y validar información del prestador. | Happy Path | Media | 2 | 0 |  | Gap real: no hay ningun CP sobre el mapa de prestadores o veterinarias en ninguna hoja de Casos de Prueba.xlsx (incluyendo Miscelaneas, que no lo menciona).
QA-AUTO-057 | 08. Prestadores / Red | Todos | Mapa sin resultados | Validar comportamiento ante búsqueda sin prestadores disponibles. | Negativo | Media | 2 | 0 |  | Gap real: no hay ningun CP sobre el mapa de prestadores o veterinarias en ninguna hoja de Casos de Prueba.xlsx (incluyendo Miscelaneas, que no lo menciona).
QA-AUTO-058 | 08. Prestadores / Red | Todos | Atención de Red | Consultar información de atención de red y validar contenido correspondiente. | Happy Path | Alta | 1 | 0 |  | Gap real: no hay ningun CP sobre el mapa de prestadores o veterinarias en ninguna hoja de Casos de Prueba.xlsx (incluyendo Miscelaneas, que no lo menciona).
QA-AUTO-059 | 09. Cobertura y condicionados | Todos | Consulta de cobertura | Consultar cobertura del plan y validar información correspondiente. | Happy Path | Alta | 1 | 25 |  | Hoja Miscelaneas, CP-02 (Mobile): ve al menos un plan en Planes y coberturas -- smoke test que confirma que la seccion renderiza con datos, no valida el detalle completo de cobertura.
QA-AUTO-060 | 09. Cobertura y condicionados | Todos | Consulta de condicionado | Acceder al condicionado/PDF correspondiente al plan. | Happy Path | Media | 2 | 0 |  | Gap real: no hay CP sobre acceder al documento de condicionado en ninguna hoja.
QA-AUTO-061 | 09. Cobertura y condicionados | Todos | Descarga de condicionado | Descargar documento y validar disponibilidad/archivo correcto. | Happy Path | Media | 2 | 0 |  | Gap real: no hay CP sobre descargar el condicionado en ninguna hoja.
QA-AUTO-062 | 09. Cobertura y condicionados | Todos | Plan sin condicionado disponible | Validar comportamiento cuando el documento no está disponible. | Negativo | Baja | 3 | 0 |  | Gap real: no hay CP sobre el caso de plan sin condicionado disponible en ninguna hoja.
QA-AUTO-063 | 10. Reintegros | Todos | Acceso a reintegros | Ingresar al módulo/landing de reintegros y validar acceso. | Happy Path | Alta | 1 | 25 |  | Hoja Reintegros, CP-01 (Mobile, unico CP de toda la hoja): muestra la seccion de cuentas de acreditacion -- smoke test de acceso, no ejercita el flujo real de reintegros.
QA-AUTO-064 | 10. Reintegros | Todos | Solicitud de reintegro | Completar solicitud de reintegro end-to-end. | Happy Path | Alta | 1 | 0 |  | Gap real y significativo: la hoja Reintegros de Casos de Prueba.xlsx tiene un solo CP en total (smoke test mobile de acceso). Todo el flujo de solicitud fue probado extensamente pero de forma MANUAL (reintegros-backoffice.ike.qa, ver qa-workspace/decision-log.md IMAS-4101 y relacionados) -- nunca se automatizo como test de Playwright.
QA-AUTO-065 | 10. Reintegros | Todos | Carga de documentación para reintegro | Adjuntar comprobantes requeridos y validar envío. | Happy Path | Alta | 1 | 0 |  | Mismo gap que la fila anterior -- carga de documentacion probada manualmente, no automatizada.
QA-AUTO-066 | 10. Reintegros | Todos | Validación de datos de reintegro | Validar campos obligatorios, formatos y reglas del formulario. | Validación | Alta | 1 | 0 |  | Mismo gap -- validacion de campos del formulario probada manualmente, no automatizada.
QA-AUTO-067 | 10. Reintegros | Todos | Reintegro con datos inválidos | Validar rechazo/mensaje ante datos incorrectos. | Negativo | Media | 2 | 0 |  | Mismo gap -- casos de datos invalidos probados manualmente, no automatizados.
QA-AUTO-068 | 10. Reintegros | Todos | Consulta de estado de reintegro | Consultar estado de una solicitud y validar información mostrada. | Happy Path | Alta | 1 | 0 |  | Mismo gap -- consulta de estado probada manualmente (incluye el hallazgo activo BUG-015, rechazo directo de Calidad), no automatizada.
QA-AUTO-069 | 11. Vetify Plus | Todos menos OSDE | Visualización de Vetify Plus | Validar visualización de Vetify Plus únicamente cuando corresponda. | Happy Path | Media | 2 | 100 |  | Hoja Miscelaneas, CP-07 (Mobile): abre vetifyplus.com en el navegador del sistema -- automatizado.
QA-AUTO-070 | 11. Vetify Plus | Todos menos OSDE | Acceso a Vetify Plus | Validar acceso y comportamiento de funcionalidades asociadas. | Happy Path | Media | 2 | 100 |  | Hoja Miscelaneas, CP-07 (Mobile): mismo CP que la fila anterior, confirma el acceso -- automatizado.
QA-AUTO-071 | 11. Vetify Plus | Todos menos OSDE | Contratar otro plan | Iniciar flujo de contratación de otro plan desde WebApp. | Happy Path | Alta | 1 | 0 |  | Gap real: no hay CP sobre contratar un plan adicional desde la WebApp en ninguna hoja.
QA-AUTO-072 | 11. Vetify Plus | Todos menos OSDE | Plan no elegible para usuario | Validar que un usuario no elegible no pueda acceder/contratar opciones no correspondientes. | Negativo | Alta | 1 | 0 |  | Gap real: no hay CP sobre el caso de plan no elegible para el usuario en ninguna hoja.
QA-AUTO-076 | 13. Regresión transversal | Todos | Persistencia de sesión entre módulos | Navegar entre módulos sin perder autenticación ni contexto. | Regresión | Alta | 1 | 0 |  | Gap real de un CP dedicado: no hay una suite de regresion transversal propia en Casos de Prueba.xlsx. Nota: esto se ejercita de forma indirecta cada vez que corre cualquier otro spec (login, navegacion), pero sin una aserción dedicada que lo verifique como su propio caso.
QA-AUTO-077 | 13. Regresión transversal | Todos | Navegación principal | Validar menú, rutas y navegación entre funcionalidades críticas. | Regresión | Alta | 1 | 0 |  | Gap real de un CP dedicado: no hay una suite de regresion transversal propia en Casos de Prueba.xlsx. Nota: esto se ejercita de forma indirecta cada vez que corre cualquier otro spec (login, navegacion), pero sin una aserción dedicada que lo verifique como su propio caso.
QA-AUTO-078 | 13. Regresión transversal | Todos | Acceso directo a ruta protegida | Ingresar directamente a URL protegida sin autenticación y validar control de acceso. | Negativo | Alta | 1 | 0 |  | Gap real de un CP dedicado: no hay una suite de regresion transversal propia en Casos de Prueba.xlsx. Nota: esto se ejercita de forma indirecta cada vez que corre cualquier otro spec (login, navegacion), pero sin una aserción dedicada que lo verifique como su propio caso.
QA-AUTO-079 | 13. Regresión transversal | Todos | Compatibilidad de permisos por plan | Validar que las funcionalidades visibles/respondan según plan y tipo de cliente. | Regresión | Alta | 1 | 0 |  | Gap real de un CP dedicado: no hay una suite de regresion transversal propia en Casos de Prueba.xlsx. Nota: esto se ejercita de forma indirecta cada vez que corre cualquier otro spec (login, navegacion), pero sin una aserción dedicada que lo verifique como su propio caso.
QA-AUTO-084 | 14. Control de Acceso | Todos | Bloqueo de acceso sin ningun plan | Validar que un usuario sin plan de Vetify ni de Ike no puede acceder a la WebApp de Ike. | Negativo | Alta | 1 | 0 |  | Hoja Control de Acceso (IMAS-3742), CP-04: No, sin automatizar. Bloqueado por IMP-005: no hay usuarios de prueba con cuenta en el sistema de identidad de Ike, provisionar no es autoservicio.
QA-AUTO-085 | 14. Control de Acceso | Todos | Acceso exclusivo por tipo de plan | Validar que el acceso a la WebApp de Ike depende del tipo de plan: solo Vetify no accede, plan de Ike si accede, ambos planes acceden. | Validacion | Alta | 1 | 0 |  | Hoja Control de Acceso, CP-01 (marcado No valida CA01, no prueba lo que dice), CP-02, CP-03, CP-06: los 4 relacionados a esta matriz de acceso estan sin validar de verdad. Mismo bloqueo IMP-005.
QA-AUTO-086 | 14. Control de Acceso | Todos | Regresion: no afecta otros tipos de usuario | Validar que el nuevo control de acceso no rompe el login de usuarios que no estan afectados por este cambio. | Regresion | Media | 2 | 0 |  | Hoja Control de Acceso, CP-05: No, sin automatizar. Mismo bloqueo IMP-005.
QA-AUTO-087 | 15. Disponibilidad del Sistema | Todos | Aviso de indisponibilidad general | Validar que la pantalla de indisponibilidad aparece cuando el sistema entero cae y se oculta al restablecerse, de forma consistente en todas las pantallas. | Happy Path | Alta | 1 | 100 |  | Hoja Sistema Caido (IMAS-3860), CP-01 y CP-02: 2 de 2 CPs automatizados.
QA-AUTO-088 | 15. Disponibilidad del Sistema | Todos | Aviso de indisponibilidad de funcionalidad puntual | Validar el modal de funcionalidad no disponible (ej. Videollamada caida) y que el resto de la app sigue operativa. | Happy Path | Alta | 1 | 100 |  | Hoja Sistema Caido, CP-03 y CP-04: 2 de 2 CPs automatizados.
QA-AUTO-089 | 06. Servicios | Todos | Canales de contacto (Ayuda) | Validar que se muestran los canales de contacto (Emergencias y Atencion al cliente) en la seccion de Ayuda. | Happy Path | Media | 2 | 100 |  | Hoja Miscelaneas, CP-05 (Mobile): automatizado. Fila agregada porque no tenia equivalente en el roadmap original.
QA-AUTO-090 | 10. Reintegros | Todos | Facturas - estado vacio | Validar que se muestra el estado vacio correcto cuando el usuario no tiene facturas cargadas. | Happy Path | Baja | 3 | 100 |  | Hoja Miscelaneas, CP-09 (Mobile): automatizado. Fila agregada porque no tenia equivalente en el roadmap original -- es un smoke test de estado vacio, no ejercita el flujo real de reintegro.
QA-AUTO-091 | 16. Flujos End-to-End | Todos | Flujo completo: Creacion de usuario, Compra y Reseteo de contrasena | Validar el journey completo del cliente en una sola corrida continua: registrarse, activar la cuenta, comprar un plan y, en otro momento, resetear la contrasena con exito. | Regresion | Alta | 1 | 0 | QA-AUTO-018, QA-AUTO-021, QA-AUTO-001, QA-AUTO-026 | IMPORTANTE: cada paso por separado SI esta automatizado y pasando (Registracion 100%, Activacion 100%, Compra B2C 50%, Reseteo de contrasena 50%), pero NINGUN test encadena las 4 etapas en una sola corrida continua -- son specs independientes con cuentas distintas. El 0% refleja el journey end-to-end tal como lo pidio la PO, no la cobertura de las partes.
QA-AUTO-092 | 16. Flujos End-to-End | Todos | Flujo completo: Compra, Carga de credencial y Solicitud de videollamada | Validar el journey completo desde que el cliente compra un plan hasta que consigue agendar una videollamada, pasando por cargar la credencial de su mascota, en una sola corrida continua. | Regresion | Alta | 1 | 0 | QA-AUTO-001, QA-AUTO-039, QA-AUTO-048 | Mismo caso que la fila anterior: las 3 partes estan automatizadas por separado (Compra 50%, Carga de credencial 100%, Solicitar videollamada 100%) pero nunca encadenadas en un solo test end-to-end. Candidato natural a automatizar primero entre los 2 journeys nuevos, porque sus 3 partes ya estan en mejor estado individualmente.
QA-AUTO-093 | 11. Vetify Plus | Todos | Banner Cooper en Home | Validar que el banner de Cooper se muestra en Home para los 3 segmentos (Vetify B2C, OSDE Capitado, OSDE Adquirente). | Happy Path | Alta | 1 | 100 |  | IMAS-4356/IMAS-4435. tests/projects/vetify-webapp/navigation.spec.ts TS-05, 3 casos, verificado Desktop y Mobile (Android).
QA-AUTO-094 | 11. Vetify Plus | Todos | Menu Beneficios - segmentacion Cooper/Vetify PLUS | Validar que el menu lateral (seccion Beneficios) muestra Cooper y Vetify PLUS para B2C, y solo Cooper para OSDE Capitado. | Happy Path | Alta | 1 | 100 |  | IMAS-4356/IMAS-4435. TS-04 TC-01/02/03, verificado Desktop y Mobile. OSDE Adquirente no automatizado a proposito: la segmentacion real depende del policyId (producto real) de la cuenta, no del segmento -- ver docs/conocimiento-sistema.md.

## Dashboard Ejecutivo
QA AUTOMATION ¦ VETIFY
Resumen ejecutivo
Total escenarios |  |  | % automatizado total | Escenarios 100%
88 |  |  | 40.34% | 32
Automatización por etapa
Etapa | Escenarios | % automatizado
01. Compra | 4 | 75%
02. Backend / Salesforce / Engage | 10 | 0%
03. Usuario / Acceso | 19 | 60.53%
04. WebApp - Perfil y mascotas | 5 | 40%
05. Credencial | 5 | 70%
06. Servicios | 5 | 100%
07. Videollamada | 7 | 42.86%
08. Prestadores / Red | 5 | 0%
09. Cobertura y condicionados | 4 | 6.25%
10. Reintegros | 7 | 17.86%
11. Vetify Plus / Planes | 6 | 66.67%
12. Notificaciones | 0 | 0%
13. Regresión transversal | 4 | 0%
14. Control de Acceso | 3 | 0%
15. Disponibilidad del Sistema | 2 | 100%
16. Flujos End-to-End | 2 | 0%
Estado de automatización
Estado | Cantidad
0% | 48
25% | 3
50% | 4
75% | 1
100% | 32
Automatización por criticidad
Criticidad | Escenarios | % automatizado
Alta | 65 | 39.62%
Media | 19 | 46.05%
Baja | 4 | 25%
Automatización por canal
Canal | Escenarios | % automatizado
B2C Vetify | 3 | 16.67%
OSDE Adquirente | 3 | 16.67%
OSDE Capitado | 3 | 33.33%
Flux Capitado | 3 | 33.33%
Todos | 70 | 40.71%

## Guía
GUÍA DE USO
Objetivo | Roadmap editable de escenarios críticos de QA Automation para Vetify, ordenado end-to-end desde compra/alta hasta navegación y servicios.
Escala de automatización
0% | No iniciado
25% | Escenario definido / preparación
50% | Automatización en desarrollo
75% | Automatizado, pendiente de estabilización
100% | Automatizado y estable
Criticidad
Alta | Impacta venta, alta, acceso o servicio principal / impacto económico
Media | Funcionalidad importante con workaround o impacto acotado
Baja | Funcionalidad secundaria/informativa o de bajo impacto
Regla del dashboard | El dashboard toma los porcentajes de la hoja Roadmap QA Automation. Actualizá la columna Estado de automatización % y Excel recalcula los indicadores.